## AMBIENTE CONTROL
MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UGEL 06
Componentes |  | Valoración diagnóstico | Valoración actual | Acciones por implementar | Responsable | Período de ejecución |  | Resultado | Estado | SEP. - OCT. 18 | OCTUBRE -DIC 2018 | ENERO - JULIO 2019
[6 empty] | Inicio | Fin
AMBIENTE DE CONTROL
1.1 Filosofía de la Dirección |  | 3 | 4
1 | La Direcciion muestra compromiso para la implementación del SCI |  | 4 | Acta de Compromiso Institucional e individual | CCI | 12.06.2018 | 12.06.2018 | Mediante Acta de comprpromiso para la implmentaciòn del SCI fue suscrita el 12.06.2018 | 2 | 1
2 | La Alta Dirección promueve la capacitación y sensibilización . |  | 4 | En el Plan de Capacitación incluir, cursos con relación al Sistema de Control Interno, a efectos de actualizar los conocimientos adquiridos y brindar capacitación a funcionarios y personal. | CPDP/DIRECCIÓN-COMUNICACIÓN | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Mediante Informe N°180-2018/DUGELN°06/ARH/EDBTH, Oficio N° 00905-2018/DIR.UGELN°06/J-ARH - Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno UGEL N° 06 | 1
3 | La Dirección incentiva el desarrollo transparente de las actividades de la entidad. |  | 4 | Reuni{on semanalcon los jefes de {area para su informe y rendicción de cuentas.sSe | Dirección / Recursos Humanos | 04.01.18 | 31.12.18 | Concurso de las Buenas Prácticas en Gestión Pública. Oficio N…. | 2
4 | La Dirección coordina para que las herramientas sean de conocimiento de funcionarios y personal. |  | 4 | tareas | DIRECCIÓN-APP | 02.01.18 | 31.12.18 | memorandum POI, PEI, RI actas | 0 | SECRETARIA JENNY
5 | La Dirección demuestra una actitud positiva para implementar las recomendaciones del OCI. |  | 4 | Considera la Dirección la implementación de las Recomendaciones de OCI o SOAS como prioridad adoptar medidas para superar estas situaciones. | Dirección | 02.01.18 | 31.12.18 | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES | 2
1.2 Integridad y Valores Éticos |  | 3 | 4
6 | La entidad cuenta con un código de Ética debidamente aprobado, y difundido mediante talleres o reuniones. |  | 4 | Se realizan talleres de sensibilización relacionados del Código de Ética de la Función pública y Etica y Valores. | Asesoría Jurídica | 26.10.2015 | 31.12.18 | Mediante RD N°9314-2015- UGELN°06 de 26.10.2015 que aprueba el Código de Ética Institucional de la UGEL N°06 actualizar. Link de anticorrupción del código de ética. | 1
7 | Se comunican debidamente dentro de la entidad las acciones disciplinarias que se toman sobre violaciones éticas. |  |  | La Dirección a traves de Recursos Humanos comunica las decisiones adoptadas por los casos sometidos a proceso discilinario. | Recursos Humanos | 02.01.18 | 31.12.18 | Todos los procesos disciplinarios se comunican a Dirección, quien deriva a Secretarìa Tècnica y de corresponder a COPROA SEMANAL | 2
8 | La Dirección demuestra un comportamiento ético, poniendo en práctica los lineamientos de conducta de la UGEL 06. |  | 4 | Elaborar una estrategia de sensibilización con relación a los valores institucionales recogidos en el Plan Operativo Institucional. | Planeamiento y Presupuesto | 02.01.18 | 31.12.18 | SEPlan Operativo 2018 Oficios y memorandum.AMANDA LOS LUNES CIVICOS SE REALAIZ A LAS RECOMENDACIONES . FOTOS. | 0
9 | Se sanciona a los responsables de actos ilegales de acuerdo a la normatividad vigente y con las políticas definidas por la ENTIDAD. |  | 4 | Cumplir con los plazos establecidos para la aplicación de sanciones que corresponden a cargo de la Comisión Especial y Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la UGEL 06 y Secretaría Técnica de la UGEL 06, en igualdad de condiciones y de acuerdo a las normas. | DIRECCIÓN/Recursos Humanos | 02.01.18 | 31.12.18 | Secretaría Técnica y COPROA estan cumpliendo con plazos establecidos desde que ingresa a oficiana de trámite documentario.Rd. Sanciones | 2
10 | La Dirección ha difundido y es de conocimiento general la visión, misión, metas y objetivos estratégicos de la entidad. |  | 4 | Difundir mediante memorando y oficios múltiples a todas las Áreas de la UGEL N°06 | Planeamiento y Presupuesto | 02.04.18 | 31.12.18 | Oficio N° xxx y Memorando N° AMANDA xxx | n
11 | Se desarrolla la gestión en función a objetivos que son plasmados en el Plan Estratégicos el que se ejecuta a través de planes operativos y del presupuesto Anual. |  | 2 | EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO | Planificaciòn y Presupuesto | 02.04.18 | 31.12.18 | Mediante RD N° MIRIAN GALVEZ Racionalización PRESENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO CON PROYECCIÓN A 2019. CADA 3 Y 6 MESES LAS ÁREAS PRESENTAN | 2
12 | Todas las unidades orgánicas evalúan periódicamente su plan operativo con el fin de conocer los resultados alcanzados y detectar posibles desvíos. |  | 2 | Se emititen informe sobre las evaluaciones y/o Indicadores de los resultados esperados. | Planificaciòn y Presupuesto | 02.01.18 | 31.12.18 | Mediante RM N° POI - PLANIN (Andrea Tello) | 2
1.4 Estructura Organizacional |  | 2 | 2.5
13 | Toda organización, en función de su misión y objetivos y de acuerdo a determinados factores como el contexto, la tecnología que emplea en sus actividades, su tamaño, entre otros, decide la forma particular de su estructura. |  | 2 | La estructura organizacional y los documentos normativos de gestión derivados de ella mantienen coherencia respecto a la realidad y misión de la UGEL 06 se ha desarrollado sobre la base de la misión, objetivos , actividades de la entidad y se ajusta a la realidad.DE ACUERDO A LA r,m 215-2015 minedu | Planificaciòn y Presupuesto | PERMANENTE |  | La estructura Organizacional y las herramientas de gestiòn , se encuentra enmarcada dentro del Plan Estratégico Institucional y POI fue desarrollado sobre la base de la misión, objetivos y actividades de la Ugel 06 . | 2
14 | La Dirección se asegura de que los trabajadores conozcan los documentos normativos (MOF, ROF, CAP y demás manuales) que regulan las actividades de la entidad. |  | 2 | Promover la cultura de la utilización de los documentos de gestión para conocimiento y cumplimiento. | Planificaciòn y Presupuesto | PERMANENTE |  | Mediante Resoluciòn Ministerial N°…... Mirian Galvez Racionalización memoradum de dirección N… | 2
15 | La gestión esta orientada en función a objetivos que son plasmados en el Plan Estratégicos el que se ejecuta a través de planes operativos y del presupuesto Anual. |  | 2 | Fomentar la participación en procesos de planificación estratégica de los funcionarios y servidores | Todas las Áreas | 02.01.18 | 31.12.18 | Mediante RD N° 5256-2015-UGEL N°06 de 29.05.2015 aprueba el Plan Estrategico Institucional periodo 2015 - 2018 de la UGEL N°06 PPT de presupuestos en las reuniones. | 0
16 | La Dirección se asegura de que los trabajadores conozcan los documentos normativos (MOF, ROF, CAP y demás manuales) que regulan las actividades de la entidad. |  | 4 | Mantener coordinaciones con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana para lograr el cumplimiento misional de la UGEL 06 | Dirección | PERMANENTE |  | La UGEL coordina con la DRELM sobre la normatividad vigente.AMANDA correos enviados al personal. | 2
1.5 Administración de los recursos humanos |  | 2 | 3.50
17 | Las unidades orgánicas cuenta con la cantidad de personal necesario para el adecuado desarrollo de sus actividades. |  | 4 | SE HA SOLICITO AImplementar con mayor personal a la UGEL N°06 a efectos de que se cumplan con las actividades programadas. | Dirección | 02.01.18 | 31.12.18 | Requerimientos constantes de todas las Áreas involucradas Oficios enviados a upp. | 2
18 | Se cuenta con un programa de inducción al personal que ingresa relacionados con el puesto al que ingresa y de los principios éticos. |  | 4 | SE HA ElaboraDO UNA FICHA DE IMPLEMENTACIÓN, INFORME Y FOTOS. una estrategia de difusión de los instrumentos de recursos humanos que se encuentran aprobados por la Alta Dirección, entre ellos: Planes de Desarrollo de las Personas, Políticas de Recursos Humanos, programa de inducción, etc. | Recursos Humanos | 02.01.18 | 31.12.18 | PDP, Ficha de validación del Programa de Inducción | 0 |  |  |  | 1
19 | La entidad cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos adecuados para la selección, inducción, formación, capacitación, compensación, bienestar social, y evaluación de personal. |  | 2 | Promover alianzas con instituciones privada de cooperación, universidades y otras.ELABORAR PROCEDIMIENTO RRHH INFORME . | ARH | 02.05.18 | 31.12.18 | PDP, Bienestar Social y ARH | 2
1.6 Competencia Profesional |  | 2 | 3
20 | Se han identificado las competencias necesarias para cada cargo previsto en el CAP y han sido plasmadas en un documento normativo (perfil del cargo). |  | 4 | Elaborar un Plan de Gestión por competencias para la UGEL 06 elaborar MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | Planificaciòn y Presupuesto / ARH | 02.05.18 | 31.12.18 | Mediante RM N° Mirian Galvez Racionalización | 1
21 | La Entidad demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes en alineación con los objetivos de la organización. |  | 2 | Elaborar el perfil de puestos por competencias de cada cargo . | ARH | 02.05.18 | 31.12.18 | Mediante RM N° Mirian Galvez Racionalización / EL PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE PERSONAL. CAPACITACIÓN | 2
1.7 Asignación de autoridad y responsabilidad |  | 2 | 3
22 | La autoridad y responsabilidad del personal están claramente definidas en los manuales, reglamentos u otros documentos normativos. |  | 3 | Difundir el Manual de Organización y Funciones, a fin de incluir claramente definida la autoridad, responsabilidad, la competencia profesional y una adecuada segregación de funciones. | Planificaciòn y Presupuesto | 02.05.18 | 31.12.18 | Mediante RM N° Mirian Galvez Racionalización / DIFUNDIR MOF, RI Y OTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS CORREOS Y MEMORANDUN A SUS TRABAJADORES CONTRATOS. | 2
26 | Estos documentos normativos son revisados periódicamente con el fin de ser actualizados o mejorados.
27 | Todo el personal conoce sus responsabilidades y actúa de acuerdo con los niveles de autoridad que le corresponden.
1.8 Órgano de Control Institucional |  | 3 | 4
23 | Los Órganos de Control evalúan los controles de los procesos vigentes e identifican oportunidades de mejora acorde a su plan de trabajo. |  |  | El OCI es responsable de la elaboraciòn de su Plan Anual de Control para su ejecuciòn. | OCI | Permanente |  | Mediante Plan de Trabajo ….. Victor Rámirez INFORME DE RECOMENDACIONES DE LAS AREAS | 2
24 | Son de comprobada competencia e idoneidad profesional los miembros que conforman el equipo de trabajo del OCI. |  |  | El OCI es encargado de seleccionar su personal para el desarrollo de sus actividades. | OCI | Permanente |  | Mediante Plan de Trabajo ….. Victor Rámirez CON FORMACIÓN MEDIANTE OFICIOS . | 2
28 | El OCI evalúa periódicamente el sistema de control interno de la entidad.
:: Valoración Actual |  |  |  | Calificación |  | Valor | :: Estado de acciones a implementar
| 1.1 Filosofía de la Dirección | 4 |  | 1 |  | 0 |  | no iniciado [0] | 4
| 1.2 Integridad y Valores Éticos | 4 |  | Deficiente, es decir la norma encuentra muy pocos referentes en el sistema normativo de la entidad (normas internas), por lo general en temas aislados de la norma |  | 1 |  | en proceso [1] | 4
| 1.3 Administración estratégica | 2.50 |  | Regular, es decir la norma encuentra referentes en el sistema normativo de la entidad que dan cuenta de avances de manera integral |  | 2 |  | realizado [2] | 16
| 1.4 Estructura Organizacional | 2.5 |  | Bueno, es decir la norma encuentra referentes en el sistema normativo de la entidad que dan cuenta de avances significativos y de manera integral |  | 3
| 1.5 Administración de los recursos humanos | 3.50 |  | Implementado, es decir la norma encuentra referentes en el sistema normativo de la entidad que dan cuenta de un gran avance en su implementación |  | 4
| 1.6 Competencia Profesional | 3
| 1.7 Asignación de autoridad y responsabilidad | 3
| 1.8 Órgano de Control Institucional | 4
|  | 3.31 |  | Elaborado el 22 de octubre 2018
Ver Reporte global

## EVALUACIÓN RIESGOS
MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ¦ UGEL 06
Componentes |  | Valoración diagnóstico | Valoración actual | Acciones por implementar | Responsable | Período de ejecución |  | Resultado | Estado | SEP. - OCT. 18 | OCTUBRE -DIC 2018 | ENERO - JULIO 2019
[6 empty] | Inicio | Fin
EVALUACIÓN DE RIESGOS
2.1 Planeamiento de la Administración de riesgos |  | 3 | 3.25
1 | Se ha desarrollado un Plan de actividades de identificación, análisis o valoración, manejo o respuesta y monitoreo y documentación de los riesgos. |  | 4 | Elaborar Plan de Administraciòn de Riesgos estableciendo cronograma de actividades y plazos para la identificaciòn de los riesgos | CCI | 09.03.18 | 26.07.19 | TODAS PARA IMPLEMENTAR | 1 | ENVIADO MEMO A ASGESE 23/10/2018
2 | La Dirección ha establecido y difundido lineamientos y políticas para la administración de riesgos. |  | 3 | Revisar, actualizar, aprobar y autorizar la Directiva de Administración de Riesgos, así como disponer su difusión y cumplimiento; dicha directiva contiene la metodología para identificación y valoración de riesgos, así como la guía para determinar los controles necesarios. | Comité de Riesgos | 09.03.18 | 26.07.19 | TODAS PARA IMPLEMENTAR | 0
3 | El planeamiento de la administración de riesgos es especifico en algunas áreas, como en la asignación de responsabilidades y monitoreo de los mismos. |  | 3 | El Comité de Riesgos encargado de monitorear los Riesgos. | CCI | 09.03.18 | 26.07.19 | TODAS PARA IMPLEMENTAR matriz de riesgo de todas las areas. | 0
4 | La entidad cuenta y ha puesto en práctica el Plan de Administración de Riesgos. |  | 3 | Establecer estrategias de difusión del Plan de Administración de Riesgos. | CCI | 09.03.18 | 26.07 19 | TODAS PARA IMPLEMENTAR lista de riesgos de todas las areas. | 0
2.2 Identificación de los riesgos |  | 3 | 3
5 | Están identificados los riesgos significativos por cada objetivo. |  | 3 | Elaborar la matriz de identificación de riesgos de la Entidad como aquellos que afectan a los procesos, definiendo los objetivos respectivos. Asimismo el Registro de Riesgos (Cualitativo). | CCI | 09.03.18 | 26.07.19 | TODAS PARA IMPLEMENTAR definir los objetivos de riesgos. | 0
6 | Se han identificado los eventos negativos (riesgos) que pueden afectar el desarrollo de las actividades. |  | 3 | Elaborar matriz de identificación de Riesgos. | CCI | 09.03.18 | 26.07.19 | TODAS PARA IMPLEMENTAR por cada equipo la matriz de riesgos. | 0
7 | Se ha participado en la identificación de los riesgos de las actividades de las diferentes unidades orgánicas o procesos. |  | 3 | Realizar talleres para identificación de Riesgos. Otras actividades sensibilización. | Todas Áreas | 09.03.18 | 26.07.19 | TODAS PARA IMPLEMENTAR | 1
8 | En la identificación de riesgos se ha tomado en consideración aspectos internos (de la entidad) y externos (fuera de la entidad). |  |  | Los riesgos identificados considerar que los factores causas que los ocasionaron tener medidas de contingencia. | Todas las Àreas | 09.03.18 | 26.07.19 | TODAS PARA IMPLEMENTAR riesgos de corrupcion porcentaje. Plan de contingencia medidas de contingencia | 0
2.3 Valoración de los riesgos |  | 3 | 3
9 | En el desarrollo de sus actividades se ha determinado y cuantificado la posibilidad de que ocurran los riesgos identificados (probabilidad de ocurrencia). |  |  | Elaborar la matriz de probabilidad e impacto de riesgos identificados (Cuantitativo). |  | 09.03.18 | 26.07.19 | TODAS PARA IMPLEMENTAR | 0
10 | En el desarrollo de sus actividades se ha cuantificado el efecto que pueden ocasionar los riesgos identificados (impacto). |  | 3 | consecuencia que se puede ocasionar de los riesgos ocasionados. | CCI |  |  | TODAS PARA IMPLEMENTAR tabla de valoración de riesgos. NO ATENCIÓN OPORTUNA A LAS II.EE. EN LOS MONITOREOS,
11 | Los riesgos, sus probabilidades de ocurrencia, impacto y cuantificación han sido registrados por escrito. | [6 empty] | TODAS PARA IMPLEMENTAR SE PRESENTARA LA DOCUMENTACIÓN MEMORANDUM OFICIOS
2.4 Respuesta al riesgo |  | 2 | 3
12 | Se han establecido las acciones necesarias (controles) para afrontar los riesgos evaluados. |  |  | E IDENTIFICAR ACCIONES | CCI | 09.03.18 | 26.07.19 | TODAS PARA IMPLEMENTAR | 0
13 | Se han definido lineamientos para efectuar seguimiento periódico a los controles desarrollados con respecto a los riesgos. |  | 3 |  |  |  |  | TODAS PARA IMPLEMENTAR MATRIZ DE RIESGOS PERIODICAMENTE.
:: Valoración Actual
| 2.1 Planeamiento de la Administración de riesgos | 3.25 |  |  |  |  | :: Estado de acciones a implementar
| 2.2 Identificación de los riesgos | 3 | [5 empty] | no iniciado [0] | 8
| 2.3 Valoración de los riesgos | 3 | [5 empty] | en proceso [1] | 2
| 2.4 Respuesta al riesgo | 3 | [5 empty] | realizado [2] | 0
|  | 3.06 | [6 empty] | 11
Ver Reporte global

## ACTIV.CONTROL GERENCIAL
MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ¦ UGEL 06
Componentes |  | Valoración diagnóstico | Valoración actual | Acciones por implementar | Responsable | Período de ejecución |  | Resultado | Estado | SEP. - OCT. 18 | OCTUBRE -DIC 2018 | ENERO - JULIO 2019
[6 empty] | Inicio | Fin
ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL
3.1 Procedimientos de autorización y aprobación |  | 3 | 3
1 | La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de objetivos |  | 3 | Procedimientos de autorización y aprobación documentados comunicados a los funcionarios y servidores responsables. | Direcciòn / Administraciòn | 02.01.18 | 31.12.18 | La Directora de la UGEL 06 ha establecido con claridad las líneas de autoridad, así como los niveles de mando y responsabilidad funcional, los que están contenidos en el Manual de Procedimientos(MAPRO). Los funcionarios ejecutivos de nivel superior delegarán la autoridad necesaria a los niveles inferiores para que éstos puedan tomar decisiones en los procesos y operaciones, cumpliendo con las responsabilidades asignadas. MAPRO A TODAS LAS AREAS | 1
2 | Los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, actividades y tareas han sido adecuadamente comunicados a los responsables. |  | 3 | Procesos de la entidad documentados. | Direcciòn/Comité de Control Interno | 02.01.18 | 31.12.18 | 1.-Mediante R.M. Nº 215-2015-MINEDU se aprueba el Manual de Operaciones de la Dirección Regional de Lima Metropolitana UNA MATRIZ PEQUEÑA DE COSTO BENEFICIO DE TODAS LAS AREAS. | 1
3.2 Evaluación costo - beneficio |  | 2 | 2
3 | Considerar que el costo de los controles establecidos para las actividades esta de acuerdo a los resultados esperados |  | 2 | Elaborar una matriz de Costo-Beneficio y su respectivo formato, el mismo que será aplicado a las actividades de control a implementar como resultado de la Evaluación de Riesgos de la UGEL 06. | Direcciòn/Comité de Control Interno | 02.01.18 | 31.12.18 | La UGEL 06 a la fecha no se cuenta con estudios previos para evidenciar que se ha realizado la evaluación del costo beneficio, en relación al costo de los controles establecidos y los beneficios esperados. | 0
3.3 Controles sobre el acceso a los recursos o archivos |  | 2 | 3
4 | Los recursos o archivos de valor debidamente custodiados limitàndose su acceso a personal autorizado |  | 3 | Establecer medidas para mejorar las áreas de almacenamiento y/o custodia de archivos, a nivel del archivo central y áreas de gestión de la entidad. Elaborar estrategias de sensibilización al personal en el correcto uso de los archivos y recursos del Estado, así como difusión de las Directivas de Organización y documentos de archivo de la UGEL 06 y Normas y Procedimientos de Trámite Documentario. | Administraciòn | 02.01.18 | 31.12.18 | Mediante R.D. 8284-2016 -UGEL 06 del 27.05.16 se aprueba la norma tècnica Nº 02-2016-UGEL 06 -DIR-ADM-EP " Normas y Lineamientos Tècnicos para el alta y baja de bienes muebles de la sede e Instituciones Educativas de la jurisdicciòn de la UGEL 01 se controla y asigna responsabilidad personal por el uso adecaudo de los bienes del estado. INVENTARIO ACTUALIZADO. | 1 | consultar con mabel
3.4 Verificaciones y conciliaciones |  | 3 | 3
5 | Las unidades orgánicas periódicamente llevan a cabo verificaciones sobre la ejecución de los procesos, actividades y tareas. |  | 4 | Implementar periodicamente estrategias de verificacion y seguimiento a a ejecucion de procesos,actividades y tareas de acuerdo a los productos del area y equipo de trabajo. | Dirección/Administraciòn | 02.01.18 | 31.12.18 | Informes y e instrumentos aplicados para el recojo de informacion de la ejecución de los proceso, actividades y tareas. Matriz de process, actividades y tareas | administracion, contabilidad y tesoreria |  |  | administracion, contabilidad y tesoreria
6 | Periódicamente se comparan los resultados con los registros de los procesos, actividades y tareas utilizando para ello distintas fuentes. |  | 2 | Elaborar procedimiento de Seguimiento y Control de Contratos por área usuaria Desarrollar e implementar procedimientos de supervisión y control en los procesos relacionados con ingresos y gastos. | Administraciòn/ Recursos Humanos/ Agebre | 02.01.18 | 31.12.18 | 1 .- Mediante Directiva N° 037-2010-ME/SG/OGA"Procedimiento para la presentación de la Información contable y presupuestal de las Unidades Ejecutoras del pliego 010 Ministerio de Educación" en Numeral 6.2 Verificaciones y Conciliaciones se realiza dicho procedimiento de los ingresos de la UGEL 06. | 2
3.5 Evaluación del desempeño |  | 3 | 2.50
7 | La entidad cuenta con indicadores de desempeño para los procesos, actividades y tareas. |  | 3 | Registro y seguimiento de Indicadores de desempeño del plan estratégico y del plan operativo. Indicadores aprobados para medir la efectividad de los procesos, procedimientos,actividades o tareas. | Direcciòn / Recursos Humanos/Planificaciòn y Presupuesto | 02.01.18 | 31.12.18 | R.D. N° 05384-2018 de Plan Operativo Institucional 2018 de la UGEL N°06 presentación los indicadores dedesempeño. | 0
8 | La evaluación de desempeño se hace con base en los planes organizacionales, disposiciones normativas vigentes. |  | 2 | La evaluación de desempeño de gestión de la entidad se realiza en forma periódica, analizando e interpretando los resultados lo que permitirá la adopción de medidas correctivas. | Dir. R.H. Agebre | 02.01.18 | 31.12.18 | Mediante Memorandum Múltiple N° | 0
3.6 Rendición de cuentas |  | 4 | 2.66
9 | La entidad cuenta con procedimientos y lineamientos internos que se siguen para la rendición de cuentas. |  | 3 | Establecer lineamientos y políticas que permitan el desempeño transparente de los trabajadores en la entrega de información.Registros de cumplimiento en el Sistema de Rendición de Cuentas de Titulares que administra la CGR. Registros de cumplimiento en la presentación periódica de declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas, por parte del personal obligado. | Administraciòn /Asesoría Jurídica . | 02.01.18 | 31.12.18 | Mediante Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 29091, D.S. 063-PCM Implementa PTEsatandar, R.M.200-2013, D.S. 070-2013 que modifica el Rgto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este desempeño transparente está concordado con las normas antes acotadas.2.- El Personal de la UGEL 06 presenta la D. Jurada de Ingresos y Rentas ante la CGR y MINEDU de conformidada a la ley 27482 y su Reglamento. | 2
10 | La administración exige periódicamente la presentación de declaraciones juradas a su personal. |  | 3 | Consolidar y agregar en el MAPRO todas las herramientas de gestión vigentes (Directivas de Rendición de Viáticos, Encargos y gastos menores de caja chica) Diferenciar, elaborar(en caso se encuentren vacíos) y agrupar los procedimientos de Rendición de Cuentas, según sean de Cuentas Financieras o de Cuentas Contables. | Administraciòn /Planificaciòn y Presupuesto . | 02.01.18 | 31.12.18 | Se cuenta con Directiva N°01-2016-UGEL 01 /ADM" Directiva para la Administración del fondo fijo para Caja Chica en la UGEL 06 para el año 2018" y con R.D. N° 12263-2015 NORMA TÉCNICA N°° 003-2015 -DIR-AD NORMA tÉCNICA Y LiNEAMIENTO para regular el procedimiento de otorgamiento, ejecución y rendición de cuentas bajo la modalidad de "ENCARGO" al personal de la UGEL 01. En relación a la Directiva Rendición de viáticos la UGEL 01 no desarrolla actividades que requieran viáticos. CATACORA. | 2 | tesoreria
11 | El personal conoce sus responsabilidades respecto a la rendición de cuentas. |  | 2 | Sensibilizar al personal sobre el proceso de rendición de cuentas del ejercicio de sus funciones, como del uso de los bienes y recursos recibidos de la entidad.(Difusión, charlas, establecimiento de preguntas frecuentes).Registros de cumplimiento de la presentación de información para la elaboración de la Cuenta General de la República. | Dir.R.H. | 02.01.18 | 31.12.18 |  | 0
3.7 Documentación de procesos, actividades y tareas |  | 3 | 2
12 | El personal conoce qué procesos involucran a su unidad orgánica y qué rol le corresponde en los mismos. |  |  | Identificar los procesos transversales de la UGEL 06 | Administraciòn/ Planificaciòn y Presupuesto | 02.01.18 | 31.12.18 | MAPRO Y RACIONALIZACIÓN/MIRIAM GALVEZ ORIENTACIONES Y FLUJOGRAMA. | 0
13 | Los procesos , actividades y tareas de la entidad se encuentran definidas, establecidas y documentadas al igual que sus modificaciones deben preservarse . |  | 2 | Que las tareas, actividades, y procesos que efectùe el personal cuenten con evidencia documental a travès de informes, memorandum u otros. Elaborar la documentación sustentatoria de los procesos referidos al MAPRO, priorizando aquellos procesos claves y que generan ingresos para la entidad. Actualizar, depurar y elaborar de ser el caso, directivas y normas internas vigentes conforme se vaya implementando el MAPRO. | Administraciòn /Planificaciòn y Presupuesto. | 02.01.18 | 31.12.18 | MedianteR.D. 4971-2015 Ugel 06 se han actualizado procedimientos del MAPRO NORMAS ORIENTACIONES FLUJOGRAMA, | 1 |  |  |  | 9
3.8 Revisión de procesos, actividades y tareas |  | 2 | 3.00
14 | Se revisan periódicamente con el fin de que se estén desarrollando de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. |  | 4 | Realizar la revisión periódica del MAPRO de acuerdo a lo establecido normativamente y promueva el cumplimiento de los objetivos. | Administraciòn/ Planificaciòn y Presupuesto. | 02.01.18 | 31.12.18 | EL MAPRO ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EN LA DRELM. | 0
15 | Se implementan las mejoras propuestas y en caso de detectarse deficiencias se efectúan las correcciones necesarias. |  | 2 | Analizar los procesos, actividades y tareas en base a la información proporcionada como resultado de la revisión de funciones y aplicación del MAPRO. | CCI | 02.01.18 | 31.12.18 |  | 0
3.9 Controles para las tecnologías de la información y comunicaciones |  | 2 | 2.50
16 | Se cuenta con políticas y procedimientos escritos para la administración de los sistemas de información. |  | 2 | Elaborar normas o procedimientos relacionados con procesamiento de datos. | CCI | 02.01.18 | 31.12.18 | Directiva 003-2015 MINEDU/SPE-OTIC Directiva para el Acceso y uso adecuado de los recursos Informáticos en MINEDU , Directiva 004-2015 MINEDU | 2
24 | Es restringido el acceso a la sala de computo,procesamiento de datos, a las redes instaladas, así como al respaldo de la información (backup). |  | 3
25 | Los sistemas de información cuentan con controles y sistemas que evitan el acceso no autorizado a la información. |  | 2
17 | La entidad cuenta con un Plan Operativo Informático. |  | 3 | Elaborar el Plan Operativo informático y de contingencias | TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | En proceso de elaboración | 0
18 | El Área de informática cuenta con un Plan de Contingencias. |  | 3 | El Plan de Contigencias Informàtico en la UGEL 06 |  | 02.01.18 | 31.12.18 | En proceso de elaboración | 0
28 | Se han definido los controles de acceso general (seguridad Física y Lógica de los equipos centrales).
19 | Se han creado perfiles de usuario de acuerdo con las funciones de los empleados, creación de usuarios con accesos propios(contraseñas) y relación de cada usuario con el perfil correspondiente. |  | 2 | Elaborar Políticas de uso de contraseñas o claves de acceso | TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | Directiva 003-2015 MINEDU/SPE-OTIC en literal 6.1.3 Gestiòn de claves de acceso y 6.1.4 uso de claves. | 2
20 | Los programas informáticos (software) de la entidad cuentan con licencias y autorizaciones de uso. |  | 2 | Elaborar directivas para el uso de licencias de uso (software) de los programas informáticos | TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | Directiva 004-2015 MINEDU/SPE-OTIC Directiva para el Acceso y uso adecuado de los recursos Informáticos en MINEDU , Directiva 004-2015 MINEDU ORIENTACIONES PARA EL USO | 2
21 | La UGEL 06 cuenta con Polìticas de sensibilizaciòn y capacitaciòn en aspectos relacionados al buen uso de la tecnologìa de la informaciòn . |  | 3 | Informes periódicos relacionados sobre la sensibilización y concientización de los funcionarios y servidores públicos de la Entidad en cuanto al buen uso de las tecnologías de la información y comunicación y seguridad de la información. Normas para el uso y conservación de las computadoras personales (PC) y periféricos | TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | Directiva 003-2015 MINEDU/SPE-OTIC en literal 6.1.3 Gestiòn de claves de acceso y 6.1.4 uso de claves. ORIENTACIÓN N° 003-2018/MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL06/J-APP-ETI | 2
22 | La entidad ha definido políticas sobre el cambio frecuente de contraseñas, sobre su uso y cuando el personal se desvincule de las funciones. |  | 3 | Lineamientos sobre la política de seguridad informática, Perfiles de usuarios creados de acuerdo a las funciones de los servidores y acceso de acuerdo a la funciòn desempeñada. | TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | En proceso de elaboración | 0
23 | La entidad ha establecido controles para la adquisición paquetes software. |  | 2 | Establecer controles para la planificación, adquisición y soporte de las soluciones tecnológicas a implementar. | Direcciòn/ TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | Tecnología de la Información es el encargado de acuerdo al MOF 2017 aprobado | 0 |  |  | MIRIAM RACIONALIZACION
:: Valoración Actual | [6 empty] | :: Estado de acciones a implementar
| 3.1 Procedimientos de autorización y aprobación | 3 | [5 empty] | no iniciado [0] | 13
| 3.2 Segregación de funciones | #REF! | [5 empty] | en proceso [1] | 6
| 3.3 Evaluación costo - beneficio | 2 | [5 empty] | realizado [2] | 4
| 3.4 Controles sobre el acceso a los recursos o archivos | 3 | [6 empty] | 23
| 3.5 Verificaciones y conciliaciones | 3
| 3.6 Evaluación del desempeño | 2.50
| 3.7 Rendición de cuentas | 2.66
| 3.8 Documentación de procesos, actividades y tareas | 2,00
| 3.9 Revisión de procesos, actividades y tareas | 2.00
| 3.10 Controles para las tecnologías de la información y comunicaciones | 2.50
2.66
Ver Reporte global

## INFORMACIÓN COMUNICACIÓN
MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ¦ UGEL 06
Componentes |  | Valoración diagnóstico | Valoración actual | Acciones por implementar | Responsable | Período de ejecución |  | Resultado | Estado | SEP. - OCT. 18 | OCTUBRE -DIC 2018 | ENERO - JULIO 2019
[6 empty] | Inicio | Fin
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
4.1 Funciones y características de la información |  | 2.50 | 2,67
1 | La información es seleccionada,analizada, evaluada y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. |  | 4 | Normas internas que regulen los requisitos de la Informaciòn. | TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | La información en la UGEL 06 esta diseñada para cada uno de los niveles de organización, y ordenada para facilitar su acceso y utilización y cubrir tanto aspectos financieros como de gestión. Ejm. Contabilidad emite los EEFF y Anàlisis de Cuenta con frecuencia Anual y Mensual Tesorerìa emite Flujos de Caja Mensual | 2 |  |  | PREGUNTAR A ABEL
2 |  |  | 2 | Normativa que regula el sistema de administraciòn documentaria de la entidad. | ADMINISTRACION/TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | INFORMACION SOBRE FUNCIONAMIENTO DOCUMENTARIO. | 0 |  |  | PREGUNTAR Y SR. CATACORA
3 | Se han definido niveles para el acceso del personal al sistema de información. |  | 2 | Elaborar la normativa que establezca el procedimiento de control y monitoreo de la información de competencia de cada área de la UGEL 06. | TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | Directiva 003-2015 MINEDU/SPE-OTIC Directiva para el Acceso y uso adecuado de los recursos Informáticos en MINEDU , Directiva 004-2015 MINEDU | 2
4.2 Información y responsabilidad |  | 2.80 | 3
4 | Los titulares y funcionarios identifican las necesidades de información de todos los procesos y han implementado los controles necesarios en las áreas respectivas. |  | 3 | Documento interno para determinar la relación entre información y responsabilidad del personal, Procedimiento estableciendo los mecanismos para asegurar la calidad y sufi ciencia de la información y su evaluación periódica. | TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | MATRIZ DE EVALUACIÓN SEMESTRAL POR AREAS Y EQUIPO. | 0 |  |  | PREGUNTAR ABEL
5 | Se cuenta con políticas y procedimientos que garantizan el adecuado suministro de información para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. |  | 3 | Definir políticas que enfaticen la utilización de la comunicación directa con el personal, generando un clima de confianza mutua, que permitirá la comunicación oportuna, clara y coherente. | RECURSOS HUMANOS | 02.01.18 | 31.12.18 | La comunicación es directa con el personal por lo general ; por ejemplo, la comunicación cara a cara a través de la atención de entrevistas  genera un clima de confianza mutua que permita la comunicación oportuna de buenas y malas noticias propiciando una comunicación abierta y honesta , la comunicaciòn es en tres direcciones descendente, horizontal y ascendente. | 2 |  |  | PREGUNTAR A JEFA
4.3 Calidad y suficiencia de la información |  | 3.25 | 2.50
6 | La información interna y externa que maneja la entidad es útil, oportuna y confiable en el desarrollo de sus actividades. |  | 3 | Establecer estrategias de difusión y capacitación periódica al personal, sobre los procedimientos relacionados a los sistemas de información y comunicación actualizada. | ADMINISTRACION Y TRAMITE DOCUMENTARIO | 02.01.18 | 31.12.18 | Mediante Memoramdum Mùltiple Nº ……...-2018 UGEl 06 /………….- TE capacitaciòn en la plataforma (buen trato al usuario)APLICATIVO RAP, SINAD SIFOCAD ASDAT | 2 |  |  | preguntar a mabel TRAMITE
7 | Se han diseñado, evaluado e implementado mecanismos para asegurar la calidad y suficiencia de la información. |  | 2 | Existencia del sistema integrado de gestión administrativa (SIGA o el sistema equivalente) | TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | Se efectua a travès del Sistema de informaciòn de apoyo a la Administraciòn Documental y de Archivo (SINAD) para agilizar tramites documentarios, mejoras de atenciòn a ciudadanos, consulta sobre tus expedientes y consultas externas, mejorando procesos de gestiòn documental y archivìstica. | 2 |  |  | PREGUNTAR ABEL
4.4 Sistemas de información |  | 3 | 3.00
8 | La entidad está integrada a un solo sistema de información y se ajusta a las necesidades de sus actividades. |  | 2 | Registros de revisión periódica de los Sistemas de Información para detectar deficiencias en sus procesos y productos y cuando ocurren cambios en el entorno o ambiente interno de la organización. | TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | ORIENTACIONES N° 020-2018/MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.06/J-APP/ETI: ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - UGEL N° 06 | 2 |  |  | PREGUNTAR A BEL
9 | Periódicamente se solicita a los usuarios opinión sobre el sistema de información registrándose los reclamos e inquietudes para priorizar las mejoras. |  | 4 | Registros de implementación de mejoras producto de cambios en la normativa / reclamos o pedidos de los usuarios. | TRAMITE DOCUMENTARIO/TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | ORIENTACIONES N° 020-2018/MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.06/J-APP/ETI: ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - UGEL N° 06 APLICATIVO ANTICORRUPCION. | 2 |  |  | PREGUNTAR A BEL
4.5 Flexibilidad al cambio |  | 3 | 3
10 | Se revisan periódicamente los sistemas de información y de ser necesario se rediseñan para asegurar su adecuado funcionamiento. |  | 3 | Registro de actividades del proceso de implementación progresiva del Manual para mejorar la atención a la ciudadanía en las entidades de la administración pública, según Resolución N° 001-2015-PCM-SGP. Informe de satisfacción del usuarios/ciudadano. | TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | ORIENTACIONES N° 020-2018/MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.06/J-APP/ETI: ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - UGEL N° 06 | 2 |  |  | PREGUNTAR A ABEL
4.6 Archivo institucional |  | 3 | 2
11 | La entidad cuenta con una unidad orgánica que se encarga de administrar la documentación e información generada por la entidad. |  | 2 | Procedimientos para la administración del archivo institucional, Plan Anual de Trabajo archivístico (Directiva N° 003-2008-AGN/DNDAAI) | TIC y Logística | 02.01.18 | 31.12.18 | PLAN DE TRABAJO DE ARCHIVO | 0
12 | La administración de los documentos e información se realiza de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos para la preservación y su conservación (archivos electrónicos, magnéticos y físicos). |  | 2 | Implementar el proyecto de digitalización de documentos en el archivo central | ADMINISTRACION/TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | En proceso de digitalización | 1 |  |  | PREGUNTAR A ABEL
13 | Los ambientes utilizados por el archivo institucional cuenta con una ubicación y acondicionamiento apropiado. |  | 2 | Se encuentra debidamente asegurado y en ambientes comodos y amplios la informaciòn achivada | TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | El archivo central ha sido acondicionado y asegurado en ambientes de trabajo comodos, con la seguridad que la informaciòn y documentaciòn se mantenga disponible y en buen estado. | 2
4.7 Comunicación interna |  | 3 | 2.50
14 | La entidad ha elaborado y difundido documentos que orienten la comunicación interna. |  | 3 | Normas para la administración y uso de internet y correo electrónico. Existencia de medios que facilitan la comunicación interna: Intranet, correo electrónico, boletines, revistas, folletos, periódicos murales; de conocimiento de los funcionarios y servidores públicos. | TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | Directiva 003-2015 MINEDU/SPE-OTIC Directiva para el Acceso y uso adecuado de los recursos Informáticos en MINEDU , Directiva 004-2015 MINEDU | 2
15 | La administración mantiene actualizado a la Dirección respecto al desempeño, desarrollo, riesgos, principales iniciativas y cualquier otros eventos resultantes. |  | 21 | Normativa interna sobre préstamo de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo | TRAMITE DOCUMENTARIO | 02.01.18 | 31.12.18 | Directiva 003-2015 MINEDU/SPE-OTIC Directiva para el Acceso y uso adecuado de los recursos Informáticos en MINEDU , Directiva 004-2015 MINEDU | 0 |  |  | PREGUNTAR A MABEL
4.8 Comunicación externa |  | 3 | 2.33
16 | La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos adecuados para informar hacia el exterior sobre su gestión institucional. |  | 3 | Elaborar un MAPRO para el establecimiento de un plan de comunicaciones con la comunidad y sociedad civil. Definir las áreas competentes para brindar información. | Todas Áreas | 02.01.18 | 31.12.18 | Se efectúa a travès de página Web mediante procedimiento de comunicación y actualización. | 2
17 | El portal de transparencia de la entidad se encuentra adecuadamente actualizado. |  | 2 | Elaborar un Procedimiento para actualizar periódicamente en el Portal Web | Administraciòn /Asesoria Jurìdica/TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | Se efectúa a travès de página Web mediante procedimiento de comunicación y actualización. | 2
18 | La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos para asegurar la adecuada atención de los requerimientos externos de información (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública). |  | 2 | Continuar el proceso de clasificación de información no pública , según ley de Transparencia y Acceso a la información pública | Administraciòn /Asesoria Jurìdica/TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | El responsable del Portal de Transparencia y asesorià jurìdica monitorean la informaciòn relacionada con los casos presentados . | 2
4.9 Canales de comunicación |  | 2 | 2.50
19 | Se ha implementado alguna política para supervisar los reclamos de los usuarios y otros. |  | 3 | Canales de denuncias, Libro de reclamaciones físicas y virtuales. | Administraciòn /Asesorìa Jurìdica /TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | El canal de denuncias, reclamaciones es FORMULARIO ÚNICO DE TRAMITE (FUT) aprobado con R.M. Nº 0445-2012-ED | 2
20 | Estos canales de comunicación permiten que la información fluya de manera clara, ordenada y oportuna. |  | 2 | Norma actualizada para regular la actualización del Portal web y el Portal de transparencia | Administraciòn /Asesorìa Jurìdica /TIC | 02.01.18 | 31.12.18 | Mediante R. D. Nº .........- 2017- UGEL 06 del ................ designan responsable del Portal de Transparencia al Señor …………….. el Portal de Transparencia se encuentra actualizado y se siguen los lineamientos establecidos en la normatividad. ABEL ALFREDO | 22 |  |  | PREGUNTAR SAUL ASESORIA JURIDICA
:: Valoración Actual | [6 empty] | :: Estado de acciones a implementar
| 4.1 Funciones y características de la información | 2,67 | [5 empty] | no iniciado [0] | 5
| 4.2 Información y responsabilidad | 3 | [5 empty] | en proceso [1] | 4
| 4.3 Calidad y suficiencia de la información | 2.50 | [5 empty] | realizado [2] | 11
| 4.4 Sistemas de información | 3.00 | [6 empty] | 20
| 4.5 Flexibilidad al cambio | 3
| 4.6 Archivo institucional | 2.00
| 4.7 Comunicación interna | 2.50
| 4.8 Comunicación externa | 2,33
| 4.9 Canales de comunicación | 2.50
2.61
Ver Reporte global

## SUPERVISIÓN
MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ¦ UGEL 06
Componentes |  | Valoración diagnóstico | Valoración actual | Acciones por implementar | Responsable | Período de ejecución |  | Resultado | Estado
[6 empty] | Inicio | Fin
SUPERVISIÓN
5.1 Actividades de prevención y monitoreo |  | 3 | 3
1 | La entidad selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si los componentes del SCI están presentes y en funcionamiento |  | 4 | Lineamientos aprobados para desarrollar acciones de prevención y monitoreo. Informes de evaluación del Plan Estratégico Institucional (objetivos, indicadores, entre otros) y del Plan Operativo Institucional. | CCI | 02.01.18 | 26.07.19 | R.D. N° 5256-2015 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. R.D. N° 05384-2018 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL | 0 | PREGUNTAR A ANDREA LOS REPORTES DEL PLANI
2 | Las unidades orgánicas realizan acciones para conocer oportunamente si los procesos en los que interviene se desarrollan de acuerdo con los procedimientos establecidos (monitoreo). |  | 2 | Elaborar la Directiva de prevención y monitoreo de las actividades de control. LINEAMIENTOS DE PREVENCION | CCI | 02.01.18 | 26.07.19 | APP | 0 | PREGUNTAR A VICTOR RAMIREZ
5.2 Seguimiento de resultados |  | 3 | 3.33
3 | Las deficiencias y los problemas detectados en el monitoreo se registran y comunican con prontitud a los responsables con el fin de que tomen las acciones necesarias para su corrección. |  | 3 | Comunicaciones a los responsables sobre las defi ciencias y los problemas detectados en el monitoreo, para que adopten los correctivos. Informes de la Alta Dirección sobre la adopción de medidas correctivas. | CCI | 02.01.18 | 26.07.19 | Se comunica mediante Oficio emitido por el Director se comunica el Plan de Acciòn a los responsables o comprendidos en la implmentaciòn de las recomendaciones de los Informes de auditorìa de OCI, CGR y SOAS.MATRIZ DE EVALUACION SEMESTRAL | 2 | PREGUNTAR A VICTOR RAMIREZ
4 | Se realiza el seguimiento a la implementación de las mejoras propuestas a las deficiencias detectadas por el OCI. |  | 3 | Reportes de seguimiento a la implementación de recomendaciones de los informes de los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control. | CCI | 02.01.18 | 26.07.19 | DOCUMENTOS A RECOMENDACIONES. | 2
5.3 Compromisos de mejoramiento |  | 3 | 3.33
5 | La entidad efectúa periódicamente autoevaluaciones que le permite proponer planes de mejora que son ejecutados posteriormente. |  | 3 | Procedimiento de autoevaluación sobre la gestión y el control interno de la entidad. | CCI | 02.01.18 | 26.07.19 | La efectùa el OCI , OTEPA y el CCI mediante monitoreo y actividades de Control COMPROMISOS DE MEJORAS. POR EQUIPO. | 2
6 | Se implementan las recomendaciones producto de las autoevaluaciones realizadas. |  | 3 | Elaborar un procedimiento para efectuar autoevaluaciones y emisión de Informes de Autoevaluaciones en forma semestral del SCI. | CCI | 02.01.18 | 26.07.19 | 1. Mediante Resolución Directoral N° 07669-2018 UGEL 06 -ATE se designa al Comite de Control Interno- UGEL 06, responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento de las recomendaciones y los funcionarios públicos responsables de implementar las recomendaciones en sus respectivas áreas 2.Mediante R.Contraloria N° 04-2017 CG aprueba la "Guía para Implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".MEDIDAS CORRECTIVAS | 2 |  | 6
7 | Se implementan las recomendaciones que formulan los Órganos de control , las mismas que constituyen compromisos de mejoramiento. |  | 4 | Elaborar un procedimiento para el registro , seguimiento e implementación de las medidas correctivas de los Órganos de Control.Registro de medidas adoptadas para desarrollar oportunidades de mejora. | cci | 02.01.18 | 26.07.19 | El Procedimiento de Registro se realiza a través de lo establecido en la R.C 120-2016- CG que aprueba Directiva N° 006-2016 "Implmentación de las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su publicación en el Portal Transparencia Estándar de la entidad, en base al Aplicativo Informático.MEDIDAS CORRECTIVAS A MEJORAR. | 2
7
:: Valoración Actual | [6 empty] | :: Estado de acciones a implementar
| 5.1 Actividades de prevención y monitoreo | 3 | [5 empty] | no iniciado [0] | 2
| 5.2 Seguimiento de resultados | 3.33 | [5 empty] | en proceso [1] | 0
| 5.3 Compromisos de mejoramiento | 3.33 | [5 empty] | realizado [2] | 5
|  | 3.22 | [6 empty] | 8808
Ver Reporte global

## REPORTE
EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ¦ UGEL 01
REPORTE ESTADO DE ACCIONES A IMPLEMENTAR POR COMPONENTE AL (colocar fecha) |  |  |  | ENTE
COMPONENTE | NO INICIADO | EN PROCESO | REALIZADO
AMBIENTE DE CONTROL | 4 | 4 | 16
EVALUACIÓN RIESGOS | 8 | 2 | 0
ACTIV.CONTROL GERENCIAL | 13 | 6 | 4
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5 | 4 | 11
SUPERVISIÓN | 2 | 0 | 5
EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UGEL 01
REPORTE ESTADO DE ACCIONES A IMPLEMENTAR POR COMPONENTE POR PORCENTAJE
COMPONENTE | NO INICIADO | EN PROCESO | REALIZADO
AMBIENTE DE CONTROL | 22% | 11% | 67%
EVALUACIÓN RIESGOS | 80% | 20% | 0%
ACTIV.CONTROL GERENCIAL | 56.52% | 26.09% | 17.39%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 25% | 20% | 55%
SUPERVISIÓN | 25% | 0% | 75%
EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ¦ UGEL 01
REPORTE DE VALORACIÓN PROMEDIO POR COMPONENTE AL
COMPONENTE | VALORACIÓN | DESCRIPCIÓN
AMBIENTE DE CONTROL | 3.31 | BUENO
EVALUACIÓN RIESGOS | 3.08 | BUENO
ACTIV.CONTROL GERENCIAL | 2.66 | REGULAR
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 2.61 | REGULAR
SUPERVISIÓN | 3.22 | BUENO
[5 empty] | 0 | INEXISTENTE
[5 empty] | 1 | DEFICIENTE
[5 empty] | 2 | REGULAR
[5 empty] | 3 | BUENO
[5 empty] | 4 | IMPLEMENTADO
Note on M90: Autor: SOURCE